## Dashboard
PLANNER ORGANIZATORA STUDNIÓWKI
Studniowki.com ¦ Planuj. Inspiruj. Zachwycaj.
Szkoła |  | PODSUMOWANIE ORGANIZACJI
Miasto |  | POSTĘP | KRYTYCZNE OTWARTE
Data studniówki |  | 0% | 15
Liczba uczniów
Miejsce / sala |  | DNI DO STUDNIÓWKI | NAJBLIŻSZY TERMIN
Koordynator
NARZĘDZIA ONLINE |  | STATUS ZADAŃ
Kalkulator budżetu | https://studniowki.com/dla-organizatorow/kalkulator-budzetu-studniowki/ | Do zrobienia | 32
Generator harmonogramu | https://studniowki.com/dla-organizatorow/harmonogram-studniowki/ | W toku | 0
Checklista wyboru sali | https://studniowki.com/dla-organizatorow/checklista-wyboru-sali-na-studniowke/ | Zrobione | 0
|  | Wstrzymane | 0
Jak zacząć? Uzupełnij dane powyżej, przejdź do zakładki Planner i zmieniaj statusy zadań. Terminy wyliczą się automatycznie od daty studniówki.

## Planner
PLANNER - ETAPY I TERMINY
Termin w kolumnie F liczy się automatycznie od daty wpisanej w Dashboard!B7. Pierwsze zadania startują maksymalnie 120 dni przed studniówką - tak, aby organizacja zaczynała się po rozpoczęciu roku szkolnego. Zmieniaj status i wpisuj osobę odpowiedzialną.
Etap | Dni przed | Zadanie | Opis | Priorytet | Termin | Status | Odpowiedzialny | Notatki
1. Fundamenty organizacji | 120 | Komitet i odpowiedzialności | Ustalcie kto odpowiada za salę, finanse, uczestników i kontakt z usługodawcami. | Krytyczny |  | Do zrobienia
1. Fundamenty organizacji | 120 | Wybór miejsca | Termin, pojemność, parkiet, warunki umowy i logistyka. | Krytyczny |  | Do zrobienia
1. Fundamenty organizacji | 120 | Budżet i składka | Ustalcie orientacyjny koszt na ucznia i rezerwę bezpieczeństwa. | Krytyczny |  | Do zrobienia
1. Fundamenty organizacji | 120 | Wstępna liczba uczestników | Oszacujcie liczbę uczniów i osób towarzyszących. | Ważny |  | Do zrobienia
2. Główne usługi | 105 | DJ / prowadzenie / technika | Zakres usługi, nagłośnienie, światło i godziny montażu. | Krytyczny |  | Do zrobienia
2. Główne usługi | 105 | Fotograf | Zakres reportażu i zdjęcia klasowe przed imprezą. | Krytyczny |  | Do zrobienia
2. Główne usługi | 105 | Film / video | Film, rolki, dron i kluczowe momenty. | Krytyczny |  | Do zrobienia
2. Główne usługi | 105 | Motyw i atrakcje | Dekoracje, ścianki, efekty specjalne i dodatkowe punkty programu. | Ważny |  | Do zrobienia
3. Uczestnicy i program | 90 | Lista uczestników | Uczniowie, osoby towarzyszące, klasy i kontakty. | Krytyczny |  | Do zrobienia
3. Uczestnicy i program | 90 | Alergie i diety | Zbierzcie listę dla sali i sposób oznaczania posiłków. | Ważny |  | Do zrobienia
3. Uczestnicy i program | 90 | Polonez | Ustalcie liczbę układów, kolejność klas i łączny czas. | Ważny |  | Do zrobienia
3. Uczestnicy i program | 90 | Przemówienia | Ustalcie kto przemawia i maksymalny czas części oficjalnej. | Standard |  | Do zrobienia
4. Logistyka | 60 | Transport | Autokary, parking, odbiór uczestników i powroty. | Ważny |  | Do zrobienia
4. Logistyka | 60 | Układ sali | Stoły, parkiet, DJ, foto, wejście i strefy dodatkowe. | Ważny |  | Do zrobienia
4. Logistyka | 60 | Godziny wejścia ekip | Technika, DJ, foto, video i dekoratorzy. | Ważny |  | Do zrobienia
4. Logistyka | 60 | Dostęp foto/video 1,5-2 h wcześniej | Zdjęcia w parach i grupowe odbywają się przed oficjalnym rozpoczęciem. | Krytyczny |  | Do zrobienia
5. Finalizacja ustaleń | 30 | Finalna liczba uczestników | Uczniowie, osoby towarzyszące, nauczyciele i ekipa. | Krytyczny |  | Do zrobienia
5. Finalizacja ustaleń | 30 | Pełny harmonogram wieczoru | Zdjęcia, przemówienia, polonez, posiłki, atrakcje i koniec imprezy. | Ważny |  | Do zrobienia
5. Finalizacja ustaleń | 30 | Muzyka | Must play, blacklist i ważne dedykacje przekazane DJ-owi. | Ważny |  | Do zrobienia
5. Finalizacja ustaleń | 30 | Rozliczenia | Kwoty, terminy i osoby odpowiedzialne za płatności. | Ważny |  | Do zrobienia
6. Briefy i potwierdzenia | 14 | Brief DJ | Program, muzyka, atrakcje, dedykacje i momenty specjalne. | Krytyczny |  | Do zrobienia
6. Briefy i potwierdzenia | 14 | Brief foto | Klasy, ważne osoby, zdjęcia grupowe i harmonogram. | Krytyczny |  | Do zrobienia
6. Briefy i potwierdzenia | 14 | Brief video | Polonez, przemówienia, wywiady, rolki, storytelling i dron. | Krytyczny |  | Do zrobienia
6. Briefy i potwierdzenia | 14 | Gastronomia | Finalne menu, diety i orientacyjne przerwy gastronomiczne. | Ważny |  | Do zrobienia
7. Ostatni tydzień | 7 | Potwierdzenie ekip | Każdy usługodawca zna adres, wejście techniczne i osobę kontaktową. | Krytyczny |  | Do zrobienia
7. Ostatni tydzień | 7 | Finalna lista kontaktów | Sala, DJ, foto, video, transport, komitet i opiekunowie. | Ważny |  | Do zrobienia
7. Ostatni tydzień | 7 | Plan zdjęć klasowych | Klasy rozpisane przed oficjalnym rozpoczęciem studniówki. | Ważny |  | Do zrobienia
7. Ostatni tydzień | 7 | Podział zadań na dzień imprezy | Kto kontaktuje się z salą, ekipami i uczniami. | Ważny |  | Do zrobienia
8. Dzień przed / dzień imprezy | 1 | Finalny harmonogram | Jedna aktualna wersja wysłana do kluczowych osób. | Krytyczny |  | Do zrobienia
8. Dzień przed / dzień imprezy | 1 | Płatności | Sprawdźcie co zostało opłacone i co wymaga rozliczenia. | Ważny |  | Do zrobienia
8. Dzień przed / dzień imprezy | 1 | Start zdjęć | Klasy wiedzą kiedy mają pojawić się na miejscu. | Ważny |  | Do zrobienia
8. Dzień przed / dzień imprezy | 1 | Osoba decyzyjna | Jedna osoba zbiera problemy i podejmuje decyzje na miejscu. | Krytyczny |  | Do zrobienia

## Kontakty
KONTAKTY I USŁUGODAWCY
Jedno miejsce na najważniejsze dane kontaktowe. Szczegółowe rozliczenia i baza usługodawców mogą zostać w wersji klientowskiej Master XLS.
Kategoria | Nazwa / firma | Osoba kontaktowa | Telefon | E-mail | Kwota / ustalenia | Status | Uwagi
Sala / obiekt | [5 empty] | Do kontaktu
DJ / prowadzenie | [5 empty] | Do kontaktu
Technika | [5 empty] | Do kontaktu
Fotograf | [5 empty] | Do kontaktu
Video | [5 empty] | Do kontaktu
Dekoracje | [5 empty] | Do kontaktu
Atrakcje | [5 empty] | Do kontaktu
Transport | [5 empty] | Do kontaktu
Ochrona | [5 empty] | Do kontaktu
Inne | [5 empty] | Do kontaktu

## Instrukcja
JAK KORZYSTAĆ Z PLANNERA
1 | Uzupełnij Dashboard | Wpisz szkołę, miasto, datę studniówki, liczbę uczniów, miejsce i koordynatora.
2 | Przejdź do zakładki Planner | Deadline'y w kolumnie Termin wyliczą się automatycznie od daty wydarzenia.
3 | Aktualizuj statusy | Do zrobienia / W toku / Zrobione / Wstrzymane. Dashboard na bieżąco pokaże postęp.
4 | Pilnuj zadań krytycznych | Pomarańczowe priorytety wymagają szczególnej uwagi. Przeterminowane terminy podświetlają się na czerwono.
5 | Przypisz odpowiedzialnych | Wpisz osobę z komitetu odpowiedzialną za każde zadanie.
6 | Uzupełnij Kontakty | Zapisz dane sali i wszystkich kluczowych usługodawców.
Studniowki.com - narzędzia organizatora
Kalkulator budżetu | https://studniowki.com/dla-organizatorow/kalkulator-budzetu-studniowki/ | Policz składkę ucznia solo i ucznia z osobą towarzyszącą.
Harmonogram studniówki | https://studniowki.com/dla-organizatorow/harmonogram-studniowki/ | Rozpisz zdjęcia klasowe, część oficjalną i przebieg imprezy.
Checklista wyboru sali | https://studniowki.com/dla-organizatorow/checklista-wyboru-sali-na-studniowke/ | Sprawdź warunki umowy, logistykę, technikę, foto/video i bezpieczeństwo.

## Listy
Status | Priorytet
Do zrobienia | Krytyczny
W toku | Ważny
Zrobione | Standard
Wstrzymane